## 说明
版本说明
版本 | 修改人 | 修改时间 | 备注

## 项目信息
项目名称
版本号
项目背景
项目交付范围
项目关键里程碑 | 关键里程碑 | 主要活动 | 责任人 | 计划完成时间 | 是否延期
| TR1 | 产品需求收集、需求澄清
| TR3 | 需求分解、框架设计、UI设计、详细模块设计、接口设计、测试计划安排、开发计划安排、测试用例输出
| TR4 | 迭代开发、软件单元测试、迭代测试、软件质量跟踪
| TR4A | 集成测试、系统测试、性能摸底、beta测试、bug跟踪
| TR5 | 全面系统测试、性能测试、bug跟踪
| GA | 产品输出、部署
项目组成员 | 角色 | 职责描述 | 责任人
| 研发经理 | 负责项目研发、交付
| 产品经理 | 负责产品定义、需求澄清、产品原型设计、产品进度质量跟踪
| 主要开发人员 | 负责项目研发、交付
| 主要测试人员 | 负责项目测试

## 进度管理
任务 | 工作量(人天) | 责任人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 当前进展 | 依赖情况/进展情况说明 | 工作项说明
后端
角色权限模块
1.角色管理：列表 增 删 改 查、权限树 接口 | 2 | 张三 | 2021/8/4 | 2021/8/5 | 100% | 后台接口已完成
2.用户管理：列表 增 删 改 查、角色下拉 接口 | 2 |  | 2021/8/6 | 2021/8/7 | 100%
3.登录： | 2 |  | 2021/8/8 | 2021/8/9 | 100%
4.菜单管理：列表 增 删 改 查 接口 | 2 |  | 2021/8/10 | 2021/8/11 | 100%
首页模块
前端

## 问题管理
说明：用于跟踪项目中设计缺陷、需求变更等问题，便于后续项目中总结反思。
问题描述 | 问题影响 | 问题闭环措施 | 发现时间 | 责任人

## 总体进展
填写日期 | 本周进展 | 下周计划 | 风险与求助

## 风险跟踪
风险描述 | 优先级 | 风险提出时间 | 风险提出人 | 状态

## bug跟踪
简要描述 | 详细信息 | 当前状态 | 重要性 | 问题发现时间 | 测试责任人 | 当前责任人

## 联调跟踪
联调项 | 联调计划 | 联调责任人 | 状态

## 周报
序号 | 本周进展 | 下周计划 | 周报时间 | 填写时间
1
2
3
4

## 归档
版本归档路径 |  | 研发流程
类型 | 路径 | 交付件名称 | 应交付阶段 | 责任人 | 是否归档
PRD |  | 需求规格说明书 | TR1 | 产品/SE | 是
UI |  | 概要设计 | TR1-TR2 | SE | 是
UE |  | 接口文档 | TR3 | SE/开发 | 是
概要设计 |  | 项目人力计划书 | TR3 | 项目经理 | 是
详细设计 |  | 项目里程碑计划 | TR3 | 项目经理 | 是
YAPI |  | 开发详细计划 | TR3 | 开发负责人 | 是
GIT |  | 测试详细计划 | TR3 | 测试负责人 | 是
版本 |  | UI低保真 | TR3 | UI | 是
项目信息文档 |  | UI高保真 | TR3 | UI | 是
|  | 界面设计评审报告 | TR3 | UI | 是
|  | story详细设计（前后端接口，数据库表设计） | TR3 | 开发 | 是
|  | story分析文档 | TR3 | 开发 | 是
|  | 测试详细方案设计 | TR3 | 测试 | 是
|  | 版本测试用例（单元测试和场景测试） | TR3 | 测试 | 是
|  | 项目代码 | TR4 | 项目经理 | 是
|  | 版本提测报告（开发转测试模板） | TR4 | 开发 | 否
|  | story自验证报告 | TR4 | 开发 | 是
|  | 单元测试 | TR4 | 开发 | 可选
|  | 版本功能测试报告 | TR4 | 测试 | 是
|  | 版本专项测试报告(发散，安全，性能，可靠性) | TR4A-TR5 | 测试 | 是
|  | 代码review报告 | TR4-TR5 | 质量 | 是
|  | 代码静态检查报告 | TR4-TR5 | 质量 | 是
|  | 样式设计还原报告 | TR4 | UI | 是
|  | bug清单 | TR5 | 测试 | 是
|  | 用户使用说明书 | TR5 | 测试 | 是
|  | 产品上线报告 | TR5 | 运维 | 是
|  | 部署文档 | TR5 | 运维 | 是
|  | 版本说明书 | TR5 | 项目经理 | 是
|  | 端口通信矩阵使用说明 | TR5 | 项目经理 | 是